## 2º RI GUARULHOS
Documento de Transição de Conhecimento - Implantação/Service Desk
Identificação do Projeto | - Nome do Projeto: ORION REG - Sistema a ser Implantado: OrionREG (TDPJ) - Serventia: 2º RI de Guaarulhos-SP - Responsável pela Implantação: Julio Araújo Apoio: Eduardo Silva - Data da Entrega 06/02/2026
Dados Principais | Serventia: 2º Registro de Imóveis e Anexos de Guarulhos - SP Oficial: Marcelo Velloso dos Santos Responsável Local: Marcelo Velloso dos Santos Key Users: Ricardo - Lourival Telefone da Serventia: Ricardo 11 99521-7234 - Lourival 11 98563-1708 E-mail: lourival@2riguarulhos.com.br
Sistema instalados | Sistema Migrado: Orion REG – Módulo de Títulos e Documentos / Pessoas Jurídicas (TDPJ) Versão do Sistema: Orion REG - Versão 02.45.00 de 05/03/2026 Conversão de Dados: SIM - WEBTD
Acessos | Dados Servidor SERVIDOR LINUX IP: 192.168.0.38 Usuário: siplan Senha: 7G@Cr$33AV#d SERVIDOR VM06 Nome da máquina: \vm06 IP: 192.168.0.205 Usuário: siplan.julio Senha: k@Y4t4ZwmHTU BANCO DE DADOS (PostgreSQL) Servidor: 192.168.0.38 Porta: 5432 Usuário: postgres Senha: eurYiQ460hT4YJfj9SnK6yfH ESTAÇÃO DE ACESSO (RDP – mstsc) Usuário: siplan.julio Senha: k@Y4t4ZwmHTU ACESSO REMOTO – VM06 TeamViewer ID: 598 328 407 Usuário: suportesiplan AnyDesk ID: 1051920102 Usuário: suportesiplan ACESSO REMOTO – ESTAÇÃO DE ACESSO TeamViewer ID: 453115499 Usuário: suportesiplan AnyDesk ID: 290021400 Usuário: suportesiplan
Situação dos processos | 1. Contexto Geral da Implantação A implantação foi realizada presencialmente ao longo de duas semanas, no período de 23 de fevereiro a 06 de março. A primeira semana foi dedicada à preparação do ambiente, incluindo a instalação do sistema nas estações, treinamento da equipe, homologação da conversão e ajustes decorrentes da conferência de inconsistências. 2. Conversão de dados A conversão dos dados foi realizada pelo analista Eduardo Silva na sexta-feira, após o encerramento do expediente da serventia, a partir das 18h, com o objetivo de não impactar o atendimento ao público e as atividades operacionais do cartório. A conversão foi entregue no domingo logo cedo, momento em que se iniciou o processo de configurações pós-conversão, incluindo validações de dados, testes de acesso, parametrizações iniciais e preparação do ambiente para início efetivo da operação no sistema Orion REG. 3. Implantação do sistema Na segunda-feira, iniciamos o primeiro dia de implantação com relativa tranquilidade, uma vez que os dados haviam sido convertidos corretamente e estavam íntegros no sistema. A equipe da serventia já havia passado por treinamentos prévios, o que facilitou o início das atividades. No entanto, foi possível observar que, apesar do treinamento, é na prática do dia a dia que surgem as maiores dúvidas e dificuldades operacionais. Durante a implantação, foi realizado um revezamento entre os analistas (eu e Eduardo), atuando entre o primeiro e o terceiro andar da serventia. Um dos analistas permaneceu no balcão de atendimento ao público, prestando suporte direto aos atendentes, enquanto o outro ficou junto aos escreventes de registro, auxiliando nos fluxos internos do sistema. Após uma leve estabilização no balcão de recepção, foi possível direcionar maior atenção ao setor de registros e registros eletrônicos, onde surgiram dúvidas mais técnicas relacionadas a procedimentos, protocolos, lançamentos e validações. Ao longo da semana, foram realizados acompanhamentos constantes junto às equipes, com orientações práticas, esclarecimento de dúvidas e execução de ajustes pontuais em modelos, cadastros e protocolos.
Movimentações | Volume de Títulos Recebidos na semana da virada do sistema de 02 a 06/03 foram recepcionados 110 Títulos e 65 Registros
Equipe local | Durante a implantação, foi realizado acompanhamento individualizado de diversos usuários, considerando o perfil, nível de conhecimento e função exercida. Fatima Escrevente mais antigo, apresentou um pouco de dificuldade de aprendizado e adaptação ao novo sistema por sr uma pessoa de mais idade Lourival Escrevente mais novo, com boa didática e entendimento das informações repassadas. Demonstrou facilidade de aprendizado e rápida adaptação ao sistema, absorvendo bem os conceitos e procedimentos apresentados, ele será um apoio para a Fatima Isailda Escrevente mais nova, com boa capacidade de aprendizado e entendimento das orientações. Apresentou evolução rápida e boa assimilação dos processos no Orion REG. Claudinei Escrevente responsável pelo cadastro e realização das notificações/diligências Apresentou evolução rápida e boa assimilação dos processos no Orion REG. Setor financeiro Andrezza - Vânia - Patricia Responsáveis por todo o controle financeiro da serventia, incluindo entrada e saída de valores nos caixas. O acompanhamento foi focado nos módulos financeiros do Orion REG, orientando sobre lançamentos, conferências, relatórios, fechamento de caixa e validações de valores. Atendentes Recepção O suporte foi direcionado para utilização prática do sistema no atendimento, protocolos, consultas, cadastros e emissão de documentos. João/Marcos/Beatriz Foram orientados quanto ao correta forma de digitalização e cadastrdos dos documentos. Ricardo Responsável pela emissão dos relatórios de recolhimento. Recebeu suporte para geração, conferência e validação dos relatórios financeiros e administrativos. Wesley - Ricardo Atuação geral, prestando apoio em diversas áreas da serventia. Receberam orientações básicas sobre navegação no sistema e apoio nos fluxos operacionais.
Considerações Finais | De modo geral, a implantação do sistema Orion REG no 2º RI de Guarulhos ocorreu de forma satisfatória. Os dados foram convertidos corretamente e o sistema teve boa receptividade por parte da equipe. Por se tratar de um cartório de grande porte e com alto nível de organização, foram solicitadas diversas melhorias e ajustes no sistema. Essas demandas foram encaminhadas à equipe de produtos para análise e inclusão na fila de desenvolvimento. As principais dificuldades observadas estiveram relacionadas apenas ao hábito de utilização do sistema anterior. Considerando que a equipe utilizava a plataforma anterior há mais de 20 anos, é natural que exista um período inicial de adaptação. Ainda assim, a transição ocorreu de forma positiva, sem impactos relevantes no fluxo de recebimento de títulos e registros. O acompanhamento presencial durante a implantação, foi fundamental para a estabilização do sistema e para garantir a continuidade das operações da serventia, sem impactos significativos no atendimento ao público.